Управление образования

Малосердобинского района

МБУ Центр поддержки образовательных учреждений

Малосердобинского района

Проект

«PROчтение»

с. Малая Сердоба, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование проекта | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Управление образования Малосердобинского района МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района (координатор проекта) МБУК Малосердобинская центральная районная библиотека Библиотечно-досуговые центры Малосердобинского района Образовательные организации Малосердобинского района |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель проекта: Логинова Надежда Александровна Координаторы проекта: Герасимова Галина Владимировна Рыбакова Надежда Ивановна Солдун Ирина Викторовна Исполнители: Костарева Любовь Петровна Еремкина Ольга Ильинична Прохорова Елена Александровна Демина Елена Николаевна Тарасова Людмила Александровна Мухина Наталья Николаевна Малютина Надежда Николаевна Щепакина Надежда Михайловна Горячева Светлана Владимировна Елизарова Любовь Викторовна |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г. |
| 2.2. Актуальность | Проблема чтения осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры: - увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю; - утрачиваются традиции семейного чтения, - снижается интерес населения к печатной прессе, - растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, - ухудшается владение родным языком (родная речь становится все более примитивной; в молодежной, профессиональной и деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги), - снижается уровень грамотности населения (по результатам международных исследований функциональной грамотности PISA функционально неграмотны свыше 10% российских школьников, в странах-лидерах этот показатель не более 1%); - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении; - распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. По результатам анкетирования учащихся 5-8-х классов школ г. Пензы свыше 50% опрошенных смотрят на книгу как на источник развлечения и удовольствия; энциклопедические книги читают 3,6% опрошенных, а документальную литературу читают 0%. Этим объясняется необходимость создания в образовательных организациях области читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. |
| 2.3. Цель | Повышение уровня читательской компетентности школьников, рост читательской активности детей и взрослого населения Малосердобинского района. |
| 2.4. Задачи | 1. Провести мониторинг динамики читательской компетентности, функциональной грамотности и читательской активности у обучающихся общеобразовательных организаций Малосердобинского района в соответствии с разработанными показателями. 2. Провести анализ работы школьных библиотек по формированию читательской компетентности и читательской активности в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО. 3. Обеспечить реализацию программы семейного и досугового чтения. 4. Провести районные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 5. Обеспечить информационное сопровождение проекта. |
| 2.5. Содержание проекта | В рамках межведомственного взаимодействия: МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района: - Организовать проведение мониторинга деятельности школьных библиотек как ключевого компонента формирования читательской среды в образовательной организации. - Инициировать проведение: 1. Мероприятий и акций, направленных на поддержку и развитие чтения: Педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?», Родительские собрания «Читающие родители – читающий ребенок», Флеш-моб «Почитаем перед сном», «Час семейного чтения», Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам», Буккроссинг «Прочитай – оставь другому!», Стихокроссинг «Пусть стихи расскажут обо мне», Марафон-эстафета «50 книг, прочитанных вместе с родителями», «Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе», 2. Районных конкурсов: Конкурс проектов «Читающая школа», «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья), «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для дошкольников и младших школьников), «Лучший читатель класса», «Самый читающий класс», Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения», Районные конкурсы исполнителей поэтических произведений по актуальной тематике. Осуществлять мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников (база мониторинга – 2 сельских школы Малосердобинского района). Провести методический семинар-консультацию для школьных библиотекарей (педагогов-библиотекарей), педагогов – организаторов детского и семейного чтения по проблемам формирования читательской культуры МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба совместно с МБУК Малосердобинская центральная районная библиотека - Внедрить библиотечную программу организации семейного чтения «Читаем с мамой, читаем сами». - Провести цикл вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка». - Организовать проведение: конкурса буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения», конкурса библиотечных программ «Лето с книгой». - Разработать методические рекомендации для школьных библиотек по проведению областных акций «Семейный читательский формуляр». - Организовать конкурс библиотечных программ «Лето с книгой». - Организовать и провести форумы и фестивали: «Большой Книжный Фейерверк» – фестиваль книг для детей и юношества, «Добрый мир любимых книг» – фестиваль детской книги, «Вечная мудрость сказок» – Неделя национальной литературы народов Поволжья, Форум «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века». - Организовать проведение круглых столов и диспутов о роли книги в жизни человека, семьи, социума. - Организовать проведение конкурса «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья). - Разработать методические рекомендации по проведению областных акций: Буккроссинг «Прочитай – оставь другому!», Стихокроссинг «Пусть стихи расскажут обо мне». -Создание буклетов по актуальным проблемам организации семейного чтения. Образовательным организациям: - провести педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?». - Разработать школьные проекты поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Спланировать проведение Дней общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул). - Организовать презентацию детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки». - Разработать программу летних чтений «Каникулы с библиотекой». - Участвовать в областных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения. - Создать на сайтах школ Web-странички «Воспитываем читателя». - Создать программы семейного и досугового чтения: Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок» и пр.), Материнский всеобуч «Книга в руках мамы» в рамках социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012/2017 гг.». - Подготовить и провести мастер-классы «Читать вместе с папой – это классно!» Организовать и развивать деятельность клубов семейного чтения в образовательных организациях и библиотеках области («Живой родник», «Книголюбы», «Книгочеи», клуб-театр семейного чтения «Вместе в мире книг» и пр.). Организовать проведение конкурсов: проектов «Читающая школа», детского рисунка для дошкольников и младших школьников «Моя любимая сказка», «Лучший читатель класса», «Самый читающий класс», исполнителей поэтических произведений по актуальной тематике. Флеш-моб «Почитаем перед сном», «Час семейного чтения», Участие в областном марафоне-эстафете «50 книг, прочитанных вместе с родителями», «Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе». |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; позитивная динамика читательской компетентности школьников; повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень развитых и активно развивающихся стран); привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; увеличение числа участников эффективных мероприятий по популяризации чтения и повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) не менее чем на 10% ежегодно; разработка программ семейного и досугового чтения не менее 70% образовательных организаций к концу 2015 года; 100% – к концу 2017 года; создание страничек «Воспитываем читателя» на сайтах 100% образовательных организаций; включение в дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) 100% категорий работников системы образования спецкурса «Как воспитать у ребенка любовь к чтению». |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся организаций общего образования. |
| 2.8. Риски реализации проекта | Социальные риски: - низкий интерес населения к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства населения сформированной культуры чтения и читательского вкуса; - распространение в обществе худших образцов Интернет-культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.). Организационные риски – недостаточная готовность работников образовательных организаций и учреждений культуры. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Малая Родина», «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» и другими. |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районные мероприятия, конкурсы, направленные на поддержку чтения |
|  | Общие |
| 1.1. | Участие в Областном педагогическом совете «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | декабрь 2014 | Управление образования Малосердобинского района, образовательные организации |
| 1.2. | Флеш-моб «Почитаем перед сном» | январь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.3. | Круглые столы и диспуты о роли книги в жизни человека, семьи, социума | декабрь 2014, январь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.4. | Участие в областном марафоне родительских собраний «Читающие родители – читающий ребенок» | январь 2015 | Управление образования Малосердобинского района, образовательные организации |
| 1.5. | Участие в областном марафоне-эстафете «50 книг, прочитанных вместе с родителями» | январь-декабрь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.7. | Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг» | апрель 2015 | МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, Районная библиотека образовательные организации |
|  | Для дошкольных образовательных организаций |
| 1.8. | Организация литературных викторин для детей дошкольного возраста | ежемесячно | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.9. | Проведение литературных утренников: «Русские народные сказки», «Веселая книга в детском саду», «Наши любимые стихи» и др. | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.10 | Организация деятельности клуба «Книголюбы» (для детей старшего дошкольного возраста, родителей и педагогов) | 2 раза в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.11 | Организация Дня книги в дошкольных группах детского сада (по региональной программе «Ребёнок и весь мир») | 1 раз в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.12 | Организация тематических выставок в уголке книги | ежемесячно | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.13 | Организация деятельности Литературной гостиной | 1 раз в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.14 | Проведение консультаций для родителей, практикумов по организации детского чтения дома: «Как выбрать книгу для ребенка-дошкольника», «Малышкина книжка» и др. | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.15 | Создание литературно-художественного детского журнала (произведения для домашнего чтения) | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.15 | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.16 | Педагогический совет «Воспитание у дошкольников любви к книге» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.17 | Консультация «Организация книжного уголка в группе» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.20 | Участие в областном семинаре-консультациии по теме «Эффективные механизмы введения ФГОС ДО: образовательная область «Развитие речи дошкольников» (ознакомление детей дошкольного возраста с художественной литературой) | февраль 2015 | Управление образования Малосердобинского района |
| 1.22 | Районный конкурс детского рисунка «Моя любимая сказка» | Май-июнь 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, дошкольные образовательные организации |
| 1.23 | Акция «Читаем дома вместе с детьми» | 2 квартал 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.25 | Семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы» | Сентябрь 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района |
|  | Для общеобразовательных организаций |  |  |
| 1.26 | «Час семейного чтения» | в течение года | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.27 | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» | в течение года | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.29 | Конкурс проектов «Читающая школа» | январь-март 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.30 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | март 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, общеобразовательные организации |
| 1.31 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.33 | Конкурс «Лучший читатель класса» | апрель-май 2015 | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.34 | Районный конкурс чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, общеобразовательные организации |
| 1.35 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | сентябрь 2015 | Общеобразовательные организации |
| 1.36 | Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения» | октябрь 2015 | Общеобразовательные организации |
| 1.37 | Конкурс «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | сентябрь-ноябрь 2015 | , общеобразовательные организации |
| 1.38 | Участие в областном форум е «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века» | ноябрь 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2. | Программы семейного и досугового чтения: |
| 2.1. | Библиотечная программа «Читаем с мамой, читаем сами» | январь-декабрь 2015 | Районная библиотека, образовательные организации района |
| 2.2 | Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал | Общеобразовательные организации |
| 2.3. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) | январь, март 2015 | Общеобразовательные организации |
| 2.4. | Цикл вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка» | январь, апрель, сентябрь, декабрь 2015 | Районная библиотека, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба |
| 2.5 | Программа летних чтений «Лето с библиотекой» | июнь-август 2015 | образовательные организации Малосердобинского района |
| 2.6. | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ежемесячно | Районная библиотека |
| 3. | Методическое, информационное и организационное сопровождение |
| 3.2 | Мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников (база мониторинга – 2 сельские школы Малосердобинского района | 2 раза в год | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 3.8 | Организация и проведение семинаров, индивидуальных консультаций для педагогов с целью оказания методической помощи и изучения реализации Проекта. | 2014-2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 3.9 | Популяризация мероприятий проекта в СМИ | в течение года | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации Малосердобинского района |
| 3.10 | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет (на сайтах Управления образования Малосердобинского района, образовательных организаций) | в течение года | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации Малосердобинского района |