Управление образования Малосердобинского района

Наименование организации – разработчика проекта

УТВЕРЖДАЮ:_________________

И.А.Хохлова, начальник Управления образования Малосердобинского района

«___»_________________ 20___ г.

Проект

«САДЫ ПОБЕДЫ»

Руководитель муниципального проектного офиса – Черняева Валентина Степановна

с. Малая Сердоба

2015

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | «Сады Победы» |
| 1.2. Руководитель Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель проекта: Черняева Валентина Степановна, директор МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, Исполнители: руководители образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Образовательные учреждения Малосердобинского района |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | 2015-2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Федеральный Закон от 14.01.1993 № 4292-1 (ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; - Федеральный Закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями от 01.12.2014); - Федеральный Закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; - Федеральный Закон от 04.11.2014 № 332-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов "» и статью 20.3 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»; - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795); - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пензенской области на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2010 № 756-пП); - Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Пензенской области на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 16.12.2010 № 838-пП (с последующими изменениями)). |
| 2.2. Актуальность Проекта | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС общего образования определяют в качестве важнейших личностных результатов освоения образовательных программ всех уровней общего образования формирование российской гражданской идентичности, знание истории и культуры своего народа, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. В современном мире возрастает роль героико-патриотического воспитания молодёжи, в том числе и в связи с необходимостью противодействия попыткам фальсификации событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. Ключевыми направлениями деятельности образовательных организаций становятся: воспитание молодёжи в духе славных боевых традиций старших поколений, формирование у молодых людей чувства гордости за боевое прошлое Отечества, подготовка подрастающего поколения к служению Родине и ее защите, сохранение исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Заметное место среди активных форм воспитательной работы молодёжи в образовательных организациях занимает работа над социальными проектами, ориентированными на увековечение памяти о Великой Победе, о защитниках Отечества. К таким проектам относятся проекты по уходу за мемориальными памятниками героев войны, по установлению мемориальных досок в память о фронтовиках, по организации шефства школ над ветеранами Великой Отечественной войны и их семьями и др. Особую актуальность в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне приобретает проект «Сады Победы» (далее – Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | в память об уроженцах и жителях Пензенской области – героях и участниках Великой Отечественной войны посадить Сады Победы на территории не менее чем 90% образовательных организаций района. |
| 2.4. Задачи Проекта | - содействовать формированию у молодого поколения чувства патриотизма, повышению интереса молодежи к событиям Великой Отечественной войны и отечественной истории, расширению источниковой базы изучения истории Великой Отечественной войны, в том числе в целях противодействия фальсификации исторических событий и фактов; - вовлекать молодых людей в поисково-исследовательскую, музейную и проектную деятельность, связанную с историей Великой Отечественной войны, осуществлять связь поколений; - стимулировать творческую активность обучающихся образовательных организаций; вовлекать подрастающее поколение в добровольную социальную деятельность; пробуждать у них чувство личной причастности к сохранению памяти о героях и участниках Великой Отечественной войны; - содействовать озеленению и благоустройству населенных пунктов Пензенской области; воспитывать у молодежи ответственное отношение к окружающему миру, к природе; - способствовать расширению партнерского взаимодействия образовательных организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, представителями бизнеса, местным сообществом, общественными организациями. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается выстраивание образовательными организациями системной работы, направленной на изучение истории Великой Отечественной войны, сбор и систематизацию информации об участниках и героях Великой Отечественной войны, разработку и реализацию социальных проектов образовательных организаций по посадке Садов Победы. Алгоритм работы образовательной организации по Проекту: - Проведение серии классных часов, часов общения по истории Великой Отечественной войны, встреч с ветеранами, экскурсий в музей образовательной организации, местный краеведческий музей, сбор материалов о пензенцах – героях и участниках Великой Отечественной войны. - Презентация материалов об уроженцах и жителях Пензенского края – героях и участниках Великой Отечественной войны. Проведение в рамках образовательной организации акции по определению имен героев и участников Великой Отечественной войны, которые будут увековечены в Саду Победы. - Проведение в рамках образовательной организации конкурса на лучший проект «Сад Победы». - Установление партнерского взаимодействия образовательных организаций с органами власти, бизнесом, местным сообществом, общественными организациями (советами ветеранов, Союзом садоводов России, отделениями Общероссийского народного фронта и др.). - Проведение акций по посадке Сада Победы с участием партнеров по реализации проекта. - Размещение информации о проведении акции по посадке Сада Победы на сайте образовательной организации. - Осуществление ухода за Садом Победы. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | - Доля образовательных организаций Малосердобинского района, участвующих в создании Садов Победы – не менее 90%. - Доля образовательных организаций, в которых прошли классные часы, часы общения по истории Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, экскурсии в музей образовательной организации, местный краеведческий музей, собраны материалов о пензенцах – героях и участниках Великой Отечественной войны– 100%. - Доля обучающихся, вовлеченных в добровольную социальную деятельность по проекту, – не менее 70%. - Доля образовательных организаций, разместивших на своих сайтах информацию проекте «Сады Победы» – не менее 85%. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Отклонение по срокам: Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта – соответствует 10% успешности проекта. Достижение результата проекта: Доля образовательных организаций Малосердобинского района, участвующих в создании Садов Победы, не менее 90%, – соответствует 75% успешности проекта. Доля образовательных организаций, разместивших на своих сайтах информацию проекте «Сады Победы», не менее 85% – соответствует 15% успешности проекта. |
| 2.8. Риски реализации проекта | Экономические риски – отсутствие у образовательных организаций необходимых средств для приобретения посадочного материала. Социальные риски – недостаточная готовность органов власти, представителей бизнеса, местного сообщества к партнерскому взаимодействию с образовательными организациями в рамках проекта. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными и муниципальными проектами «История села: люди, достижения», «Живи, село», «Малая Родина» и другими. |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Управления образования методических рекомендаций для образовательных организаций по реализации Проекта | до 01.02.2015 |
| 2. | Формирование временных рабочих групп по управлению Проектом на уровне образовательных организаций | до 05.02.2015 |
| 3. | Разработка Проектов образовательных организаций «Сад Победы» | до 20.02.2015 |
| 4. | Проведение серии классных часов, часов общения по истории Великой Отечественной войны, встреч с ветеранами | в течение периода реализации проекта |
| 5. | Разработка графика проведения экскурсий обучающихся в музей образовательной организации, местный краеведческий музей | до 01.03.2015 |
| 6. | Осуществление экскурсионной деятельности в соответствии с графиком | в течение периода реализации проекта |
| 7. | Разработка пакета заданий для классов, групп обучающихся по проведению поисково-исследовательской деятельности в рамках Проекта | до 01.03.2015 |
| 8. | Сбор материалов о земляках–героях и участниках Великой Отечественной войны | до 25.04.2015 |
| 9. | Установление партнерского взаимодействия с представителями власти, бизнеса, местным сообществом по реализации Проекта | до 05.05.2015 |
| 10. | Презентация материалов об уроженцах и жителях Пензенского края – героях и участниках Великой Отечественной войны. | до 05.05.2015 |
| 11. | Проведение в рамках образовательной организации конкурса на лучший проект Сада Победы | до 05.05.2015 |
| 12. | Проведение в рамках образовательной организации акции по определению имен героев и участников Великой Отечественной войны, которые будут увековечены в Саду Победы | до 09.05.2015 |
| 13. | Проведение акции по посадке Сада Победы | до 31.05.2015 |
| 14. | Размещение информации о проведении акции по посадке Сада Победы на сайте образовательной организации | до 10.06.2015 |
| 15. | Осуществление ухода за Садом Победы | в течение периода реализации проекта |
| 16. | Популяризация реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Управления образования Малосердобинского района, образовательных организаций) | в течение периода реализации проекта |
| 17. | Мониторинг работы образовательных организаций области по реализации Проекта и подготовка аналитических материалов | 1 раз в год, в течение периода реализации проекта |

# Приложение 2.

# Методические рекомендации

по реализации образовательными организациями

регионального проекта «Сады Победы», посвященного

70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В современном мире возрастает роль героико-патриотического воспитания молодёжи, в том числе и в связи с необходимостью противодействия попыткам фальсификации событий Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Ключевыми направлениями деятельности образовательных организаций становятся: воспитание молодёжи в духе славных боевых традиций старших поколений, формирование у молодых людей чувства гордости за боевое прошлое Отечества, подготовка подрастающего поколения к служению Родине и ее защите, сохранение исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В 2014 году обучающиеся школы села Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области предложили в мае 2015 года провести акцию «Сады Победы». В декабре 2014 года эта инициатива была включена в партийный проект «Единой России» «Дом садовода – опора семьи» и поддержана «Союзом Садоводов России».

В Малосердобинском районе разработан и рекомендован к реализации во всех образовательных организациях региона проект «Сады Победы», в рамках которого в каждом школьном дворе будут посажены молодые деревья как символ памяти поколений.

# Цель проекта – в память об уроженцах и жителях Малосердобинского района – героях и участниках Великой Отечественной войны посадить Сады Победы на территории не менее чем 90% образовательных организаций района.

# Название Сады Победы условное: на территории образовательных организаций могут быть высажены любые породы деревьев (как хвойные, так и лиственные, включая плодовые деревья).

# Сады Победы могут представлять собой Аллею, высаженную в память о героях и участниках Великой Отечественной войны (Аллея Славы, Аллея Героев Великой Отечественной войны, Аллея Памяти и др.), фруктовый сад, сквер и др. Формат Сада Победы, заложенного конкретной образовательной организации рекомендуется определить по итогам конкурса на лучший проект Сада Победы.

# Каждое из посаженных деревьев должно быть именным, т.е. посвященным одному из героев и участников Великой Отечественной войны.

# В рамках социального проекта образовательной организации «Сады Победы» следует предусмотреть изготовление персональных табличек, устанавливаемых у каждого из высаженных деревьев.

# Предполагается, что посадочный материал для закладки садов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне выделит Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. В связи с этим образовательным организациям необходимо согласовать вопрос о предоставлении саженцев деревьев с лесничествами.

# Акцию по закладке Сада Победы необходимо приурочить к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и провести в конце апреля - мае 2015 года. На торжественную закладку Сада Победы желательно пригласить ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших героев и участников войны.

# Проведению акции по посадке деревьев предшествует поисково-исследовательская работа, которую в рамках проекта «Сады Победы» проводят обучающиеся. С этой целью для каждого класса разрабатывается пакет заданий по проведению поисково-исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы сведения о ветеранах были достоверными и полными.

# По итогам поисково-исследовательской работы рекомендуется провести презентацию собранных материалов об уроженцах и жителях Пензенского края – героях и участниках Великой Отечественной войны. Также в рамках проекта предусматривается проведение серии классных часов, часов общения по истории Великой Отечественной войны, встреч с ветеранами, экскурсий обучающихся в музей образовательной организации (при наличии экспозиций о Великой Отечественной войне), местный краеведческий музей.