Управление образования Малосердобинского района

Муниципальное бюджетное учреждение

Центр поддержки образовательных учреждений

Малосердобинского района

Проект

«История села: люди, достижения»

Малая Сердоба, 2014

|  |
| --- |
| **Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА** |
| 1.1. Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |
| 1.2. Руководитель Проекта | Руководитель проекта – Михайлова Татьяна Вячеславовна, Старший методист МБУ ЦПОУ Малосердобинского района |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Управление образования Малосердобинского района, МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, образовательные организации Малосердобинского района |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | октябрь 2014г. – декабрь 2017 гг. |
| **Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА** |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,**-** Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы ([распоряжение](http://base.garant.ru/70379634/) Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р);- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей).- Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития района.Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в нем людей.Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее – Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного краеведческого музея (музейной комнаты, музейного уголка).2. Организовать взаимодействие жителей села с местными сообществами (общественные организации, общественные движения, общественные фонды, землячества, гражданские союзы и т.п.).3. Привлечь местную общественность к обследованию, диагностике, анализу и прогнозированию территориальной ситуации.4. Размещение на сайте «История села: люди, достижения в сельских образовательных организациях Пензенской области» информации о селах Малосердобинского района.5. Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение Проекта. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается: - сбор материалов об истории и современном развитии села и оформление школьных проектов;- оформление экспозиции для школьного краеведческого музея (музейной комнаты, музейного уголка);- сбор материалов о жителях села, живущих в других регионах России и за рубежом совместно с местными землячествами;- создание клубов делового и профессионального общения совместно с местными сообществами и органами местного самоуправления;- размещение информации об истории сел, его людях и достижениях на сайтах общеобразовательных организаций;- организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села, района;- чествование знаменитых людей села;- участие жителей села совместно с местными сообществами в разработке и реализации программ, направленных на возрождение социально-экономической жизни, национальной культуры, науки, исторических традиций;- создание сельского социально-делового центра жителей совместно с местными сообществами |
| 2.6. Результат(результаты) проекта | 1. Количество школьных проектов об истории и современном развитии села – 30% от общего числа ОО (октябрь-ноябрь 2017 гг.)2. Количество социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами – не менее 4-х (2014-2017 гг.)3. Количество в каждом селе клубов делового и профессионального общения совместно с местными сообществами и органами местного самоуправления – 1 шт. (2014-2015 гг.).4. Количество сельских социально-деловых центров жителей совместно с местными сообществами – 1 шт. (январь-март 2015 г.).5. Количество сайтов образовательных организаций, на которых размещены материалы об истории сел Пензенской области –100% (декабрь 2016г.)6. Количество оформленных экспозиций по итогам сбора материалов об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея (музейной комнаты, музейного уголка) – 100% от общего числа ОО (декабрь 2017 г.) |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня социализации выпускников общеобразовательных школ – не менее 20% (показатель занятости выпускников общеобразовательных организаций в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе). |
| 2.8. Взаимосвязь сдругими проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина», «Земля родная». |

Дорожная карта Проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1. | Организация работы школьных музеев (музейных комнат, уголков) по сохранению исторической памяти о земляках – деятелях истории и культуры, о трудовых династиях | январь-сентябрь 2015 г. |
| 2. | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Управления образования Малосердобинского района, общеобразовательных организаций Малосердобинского района);  | в течение периода реализации проекта |
| 3. | Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села, районный музей | в течение года |
| 4. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда, с земляками, проживающими в других регионах России, за рубежом. | Январь-апрель 2015 г |
| 5. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села | в течение года |
| 6.  | Встречи с представителями местных сообществ | в течение года |
| 7.  | Создание сельского социально-делового центра жителей совместно с местными сообществами | январь-март 2015 г.  |
| 8.  | Организация работы клубов делового и профессионального общения совместно с местными сообществами и органами местного самоуправления по решению социально-экономических вопросов села | не реже 1 раз в месяц |
| 9. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях) | март-сентябрь 2015 г |
| 10. | Фото-кросс «В объективе – родное село» | май 2015г. |
| 11. | Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | апрель 2015г. |
| 12. | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015г. |
| 13. | Выпуск буклета «История села в лицах» | январь 2016 г. |
| 14. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016г. |
| 15. | Создание «Аллеи памяти» на сайте Управления образования  | май 2016г. |
| 16. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 17. | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2016г. |
| 18. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 19. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2016г. |
| 20. | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село» | октябрь-ноябрьежегодно |
| 21. | Организаций и проведение совместно с местными сообществами праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился» (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе); «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники»; «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны» и др.; | октябрь-ноябрь,ежегодно |
| 22. | Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016г. |
| 23. | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017г. |
| 24. | Разработка школьных проектов по темам:* История появления нашего поселка;
* Памятники и знаменитые дома нашего села;
* Село в цифрах и фактах;
* Достопримечательности нашего села;
* История моей семьи в истории села;
* Мое село в прошлом, настоящем и будущем
 | в течение периода реализации проекта |
| 25. | Разработка социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами по социально-экономическому развитию села  | 2014-2017 гг. |
| 26. | Проведение муниципального конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села среди общеобразовательных организаций |  октябрь 2016г., 2017 г. |
| 27. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2017г. |
| 28. | Участие в региональном конкурсе «История села: люди, достижения» | ноябрь 2017 г. |
| 29. | Размещение материалов об истории сел Малосердобинского района на сайте образовательных организаций района | 2015-2017 гг. |
| 30. | Участие в региональной и районной научно-практических конференциях «Земля родная», «Старт в науку», «Росток» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Краеведение» | 2015-2016 гг. |
| 31. | Оформление экспозиций об истории и современном развитии села в школьном краеведческом музее (музейной комнаты, музейного уголка) | декабрь 2017 г. |
| 32. | Мониторинг реализации Проекта, подготовка аналитических материалов по итогам ежегодного мониторинга | ноябрь-декабрьежегодно |