Управление образования Малосердобинского района

Наименование организации – разработчика проекта

УТВЕРЖДАЮ:___________________

И.А.Хохлова, начальник Управления образования Малосердобинского района

«___»_________________ 20___ г.

Проект

«Образование для жизни»

Название проекта

Руководитель муниципального проектного офиса - Полубоярова Наталья Михайловна

с. Малая Сердоба

2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ |
| 1.2. Организации, вовлеченные в реализацию проекта | Управление образования Малосердобинского района, образовательные учреждения района |
| 1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта) | Обучающиеся образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | 2014-2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Актуальность Проекта | Современный этап социального и экономического развития России выдвигает новые требования к подрастающему поколению. Уровень развития экономики в стране во многом зависит от сформированности у выпускников школ компетенций, востребованных в современной социальной жизни и региональной экономике. Сегодня главная роль в решении задач развития экономики, науки, техники, технологий и социальной сферы принадлежит людям, которые способны эффективно управлять производством, успешно заниматься предпринимательской деятельностью, создавать и продвигать новое знание. Общество, родители все больше придают значение тому, какими навыками, компетенциями будет обладать современный выпускник после окончания школы. Насколько он будет готов принять те вызовы, которые ему предъявит взрослая жизнь, и как он сможет на них ответить. Таким образом, на первое место в воспитании детей на современном этапе выходит понимание способов применения собственного опыта, знаний, склонностей и способностей при решении конкретных жизненных и профессиональных задач, умение убедить и повести за собой других людей, объединить и использовать их качества и умения на достижение поставленной цели |
| 2.2. Цель Проекта | формирование у школьников компетенций, востребованных в современной социальной жизни и региональной экономике |
| 2.3. Задачи Проекта | 1. Определить компетенции, востребованные в современной социальной сфере и региональной экономике. 2. Стимулировать педагогов к работе с использованием инновационных практико-ориентированных проектных технологий, их научно-методическое сопровождение. 3. Отработать модели взаимодействия образовательных организаций, органов власти, представителей бизнеса и социальной сферы в ведущих территориально-отраслевых кластерах, общественных организаций и населения по реализации проекта. 4. Вести профориентационную работу и профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций района. 5. Формировать предпринимательские компетенции, содействовать становлению личности ребенка, его профессиональному самоопределению. 6. Развивать у детей трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, умение работать в команде. |
| 2.4. Содержание Проекта | Включает подпроекты: «Развитие промышленного туризма в образовательных учреждениях Пензенской области» («ПромТур») «Обучение через предпринимательство» «PRO 100 профессий» «Галерея трудового почета и славы» |
| 2.5. Партнеры Проекта | С/х и прочие организации и предприятия, расположенные на территории Малосердобинского района, Пензенской области |
| 2.6. Планируемые показатели эффективности | Показателями эффективности проекта являются: доля учащихся 1-6-х классов, участвующих в подпроекте «ПромТур» - не менее 95%; Доля учащихся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Галерея трудового почета и славы» - не менее 80% Доля учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Обучение через предпринимательство» - не менее 95% Рост количества компаний-менторов, сотрудничающих с образовательными организациями на основе соглашений - 10% ежегодно Доля учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, получающих профессию в период обучения в школе – не менее 20% от общего числа учащихся 10-11-х классов Доля учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, получающих профессию в период обучения в школе – не менее 20% от общего числа учащихся 10-11-х классов Рост количества проектов, разработанных школьниками совместно с компаниями-менторами, в том числе бизнес-проектов – на 20% ежегодно Достижение уровня социализации выпускников общеобразовательных школ - не менее 80% (показатель занятости выпускников общеобразовательных организаций на территории Пензенской области – обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования, трудоустройство на предприятиях области, организация собственного бизнеса) Количество экскурсий обучающихся на предприятия и производственные площадки (согласно плану-графику) |

Ключевые события  Проекта «Образование для жизни»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктивно-методический семинар с педагогическими работниками общеобразовательных организаций по дальнейшей реализации проекта «Образование для жизни» | Август 2014 г. | Скоординированность действий педработников по реализации проекта в целом |
| 2 | Разработка плана работы по реализации проекта «Образование для жизни» на 2014-2015 учебный год и размещение его на сайтах общеобразовательных организаций | Август 2014 г. | Воспитательный аспект (воспитание тех или иных качеств в зависимости от вида подпроекта) |
| 3 | Инструктивно-методическое совещание с педагогическими работниками общеобразовательных организаций по изучению методических рекомендаций и нормативной базы о реализации проекта «Образование для жизни» в ОО Пензенской области на период 2014-2016 г.г. | Август 2014 г. | Со 2 по 7 пункты доля обучающихся 1-6-х классов, участвующих в подпроекте «ПромТур» - не менее 95%; доля обучающихся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Галерея трудового почета и славы» - не менее 80%; доля обучающихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Обучение через предпринимательство» - не менее 95%; доля бизнес-проектов, разработанных школьниками; доля классов в ОО, реализующих Уроки жизни |
| 4 | Обсуждение и принятие программ по курсам Полезные навыки и Основы предпринимательства | Сентябрь 2014 г. |  |
| 5 | Популяризация проекта «Образование для жизни» на сайтах школы, Управления образования, В СМИ (публикации, выступления) | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам реализации проекта «Образование для жизни» с педагогическими работниками общеобразовательных организаций | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 7 | Разработка планов работы по реализации проектов ОЧП, ПромТур, «PRO100профессий», «Галерея трудового почёта и славы», планирование ключевых событий, разработка кейсовых заданий | Август 2014 г. |  |
| 8 | Реализация проекта «Образование для жизни», коррекция проблемных вопросов | В течение 2014-2015 учебного года | С 8 по 16 пункты доля обучающихся 1-6-х классов, участвующих в подпроекте «ПромТур» - не менее 95%; доля обучающихся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Галерея трудового почета и славы» - не менее 80%; доля обучающихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в подпроекте «Обучение через предпринимательство» - не менее 95%; доля бизнес-проектов, разработанных школьниками; доля классов в ОО, реализующих Уроки жизни Увеличение % занятости детей во 2-й половине дня |
| 9 | Включение в учебные планы ОО курсов, обеспечивающих реализацию Уроков Жизни (курсы «Полезные навыки», «Основы предпринимательства») | Сентябрь 2014 г. |  |
| 10 | Проведение Уроков Жизни (учебные курсы «Полезные навыки», «Основы предпринимательства») | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 11 | Размещение информации об участии в проекте «Образование для жизни» на сайтах школ | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 12 | Изучение рекомендаций о работе по реализации проектов ОЧП, ПромТур, «PRO100профессий» и оформление «Галерея трудового почёта и славы» | Сеньябрь2014 г. |  |
| 13 | Организация работы групп школьников в рамках проектов «Обучение через предпринимательство», ПромТур, «PRO100профессий», «Галерея трудового почёта и славы» | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 14 | Организация работы групп школьников по разработке бизнес-проектов | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 15 | Организация работы по созданию детской Энциклопедии «PRO100профессий» и оформлению «Галерея трудового почёта и славы» | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 16 | Проведение школьного и муниципального этапов конкурса-презентации (защиты) проектов обучающихся | Декабрь 2014 г., апрель 2014 г. |  |
| 17 | Проведение школьного и муниципального этапов научно-практической конференции «Реализация проекта «Обучение через предпринимательство» в образовательных организациях Малосердобинского района» | Апрель 2015 г. |  |
| 18 | Участие педагогов ОО Малосердобинского района, задействованных в проекте «Образование для жизни», в вебинарах различного уровня | В течение 2014-2015 учебного года |  |
| 19 | Заключение договоров школ с компаниями -менторами | Сентябрь- ноябрь 2014 г. |  |
| 20 | Подготовка портфолио участия в проекте «Образование для жизни» ОО для получения Сертификата «RL Школы» ( в соответствии с Положением о конкурсном отборе претендентов) | В течение 2014-2015 учебного года | Портфолио |
| 21 | Создание банка методических материалов, разработок уроков и внеклассных мероприятий педагогических работников ОО Малосердобинского района по реализации проекта «Образование для жизни» | В течение 2014-2015 учебного года | Количество и качество материалов |
| 22 | Размещение методических материалов, лучших разработок, проектов учащихся на Сайтах ОО и Управления образования Малосердобинского района | В течение 2014-2015 учебного года | Размещение лучших разработок, проектов учащихся, прочей информации по мере проведения этапов проекта |
| 2.Работа над проектом «Пром Тур» и «PRO100профессий» |
| 1 | Планирование работы по реализации проектов, разработка ключевых событий и кейсовых заданий | Сентябрь 2014 г. | План работы |
| 2 | Экскурсии на промышленные предприятия и производственные площадки с целью получения информации об организации производства, условиях работы, выпускаемой продукции и рынках сбыта, о роли предприятий в социально-экономическом развитии региона и района, сбора матаериала о профессиях и путях получения образования по профессиям (по графику) | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обуучающихся участвуют в «ПромТуре», разработан проект «PRO100профессий» |
| 3 | Сбор и оформление материала для создания школьных Энциклопедий «PRO100профессий» | Сентябрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Энциклопедии «PRO100 профессий» |
| 4 | Проведение школьного и муниципального этапов конкурса на лучшую презентацию Энциклопедии «PRO100профессий» | Апрель 2015 г. | Участие в конкурсе |
| 5 | Конкурс сочинений – эссе для обучающихся 4-6 классов по теме «Я хочу рассказать о профессии…» | Декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Доля обучающихся, участвующих в конкурсе сочинений – эссе для учащихся 4-6 классов по теме «Я хочу рассказать о профессии…» |
| 6 | Конкурсы рисунков для обучающихся 1-3 классов по теме «Радуга профессий», «Профессии моей семьи», «Профессии моих родителей» | Декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Доля обучающихся, участвующих в конкурсе рисунков для обучающихся 1-3 классов по теме «Радуга профессий», «Профессии моей семьи», «Профессии моих родителей» |
| 7 | Проведение тематических классных часов по профориентации | В течение 2014-2015 учебного года | Фотоотчёты на сайтах ОО, Управления образования Малосердобинского района |
| 8 | Организация круглых столов, встреч с представителями различных профессий | В течение 2014-2015 учебного года | Фотоотчёты на сайтах ОО, Управления образования Малосердобинского района |
| 9 | Организация экскурсий и встреч со специалистами Центра занятости Малосердобинского района | В течение 2014-2015 учебного года | Фотоотчёты на сайтах ОО, Управления образования Малосердобинского района |
| 10 | Организация работы по профориентации по профессиям, наиболее востребованным Малосердобинском районе и Пензенской области | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обучающихся, заинтересованных профессиями своего региона |
| 11 | Организация работы с интернет- ресурсами, справочной литературой с целью получения информации об учебных заведениях, которые готовят специалистов изученных профессий | В течение 2014-2015 учебного года | Информация об учебных заведениях |
| 12 | Обобщение и анализ работы по проектам, подготовка отчёта о работе | Май 2015 г. | Папки с аналитическими материалами и фотоотчёты ОО |
| 3.Работа по проекту «Галерея трудового почёта и славы» |
| 1 | Планирование работы по реализации проектов, разработка ключевых событий и кейсовых заданий | Сентябрь 2014 г. | План работы |
| 2 | Организация встреч с успешными выпускниками школ, с родителями – представителями различных профессий | Февраль 2015 г. | Собран материал для «Галереи трудового почёта и славы», подготовлен проект оформления имеющегося материала |
| 3 | Сбор и оформление материалов о трудовых династиях Малосердобинского района, земляках, выпускниках Школ района, достигших жизненного успеха | Сентябрь 2014 г.- февраль 2015 г. |  |
| 4 | Проведение школьного и муниципального этапов конкурса презентаций проекта «Галереи трудового почёта и славы» | Март 2015 г.-апрель 2015 г. | Участие в конкурсе |
| 5 | Обобщение и анализ работы по проектам, подготовка отчёта о работе | Май 2015 г. | Папки с аналитическими материалами и фотоотчёты ОО |
| 4. Работа по проекту «Обучение через предпринимательство. |
| 1 | Планирование работы по реализации проектов, разработка ключевых событий | Сентябрь 2014 г. | План работы |
| 2 | Планирование работы по разработке бизнес-проектов | Сентябрь 2014 г. | План работы |
| 3 | Заключение договоров ОО с компаниями - менторами | Сентябрь 2014 г. | Количество договоров |
| 4 | Комплектование новых групп обучающихся над проектами 1 года обучения | Сентябрь 2014 г. | Доля обучающихся, принимающих участие в проекте |
| 5 | Продолжение работы над проектами 2 и 3-его года обучения | Сентябрь 2014 г. | Доля обучающихся, принимающих участие в проекте |
| 6 | Создание банка данных участников проекта «Обучение через предпринимательство», сведений об учителях – фасилитаторах, осуществляющих координацию работы школьников в рамках проекта «Обучение через предпринимательство» | Сентябрь 2014 г. | Выполнение плана |
| 7 | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями - менторами | Сентябрь -октябрь 2014 г7 | Выполнение плана |
| 8 | Организация работы над проектами 1,2 и 3 года обучения | В течение 2014-2015 учебного года | Выполнение плана |
| 9 | Разработка методических рекомендаций по формированию предпринимательских компетенций обучающихся | Октябрь 2014 г. | Методические рекомендации |
| 10 | Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по тематике формирования предпринимательских компетенций обучающихся | В течение 2014-2015 учебного года | Разработки и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий |
| 11 | Проведение тематических классных часов в рамках подпроекта «Обучение через предпринимательство» | В течение 2014-2015 учебного года | Фотоотчёты на сайтах школ, методические рекомендации |
| 12 | Презентация проектов 1и 2 года обучения в школах с участием представителей компаний - менторов | Март 2015 г. | Доля обучающихся, принимающих участие в подпроекте |
| 13 | Проведение Недели предпринимательства в школах | Февраль 2015 г. | Доля обучающихся, принимающих участие в Неделе |
| 14 | Проведение районного конкурса проектов 1, 2 и 3 года обучения в рамках программы «Обучение через предпринимательство» | Апрель 2015 г. | Участие в конкурсе |
| 15 | Встречи с предпринимателями Малосердобинского района | В течение 2014-2015 учебного года | Фотоотчёты на сайтах школ |
| 16 | Мониторинг реализации подпроекта «Обучение через предпринимательство» | Май 2015 г. | Аналитические справки |
| 17 | Обновление материалов школьных стендов, отражающих реализацию подпроекта «Обучение через предпринимательство» | В течение 2014-2015 учебного года | Своевременность обновления |
| 18 | Участие в школьных, районных, областных выставках-ярмарках | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обучающихся, принимающих участие в подпроекте |
| 19 | Организация мониторинга по развитию предпринимательства выпускниками школ | В течение 2014-2015 учебного года | Аналитический материал |
| 20 | Организация экскурсий на предприятия и в компании – менторы, встреч обучающихся школ с представителями успешно развивающихся субъектов малого бизнеса | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях |
| 21 | Обобщение и анализ работы по проектам, подготовка отчёта о работе | Май 2015 г. | Папки с аналитическими материалами и фотоотчёты ОО |
| 5. План работы по проведению Уроков Жизни |
| 1 | Изучение учебного курса «Учебные навыки» | В течение 2014-2015 учебного года | Выполнение учебных программ и учебного плана |
| 2 | Изучение учебного курса Основы предпринимательства | В течение 2014-2015 учебного года | Выполнение учебных программ и учебного плана |
| 3 | Изучение курса «Семьеведение» | В течение 2014-2015 учебного года | Выполнение программы |
| 4 | Участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Январь 2015 г. | Результат участия |
| 5 | Организация проектной деятельности на уроках и во внеурочное время | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обучающихся, принимающих участие в проектной деятельности |
| 6 | Организация работы объединения «Школа безопасности» | В течение 2014-2015 учебного года | Доля обучающихся, принимающих участие в работе объединения |
| 7 | Обобщение и анализ работы по проектам, подготовка отчёта о работе | Май 2015 г. | Папки с аналитическими материалами и фотоотчёты ОО |