Управление образования

Малосердобинского района

МБУ Центр поддержки образовательных учреждений

Малосердобинского района

Проект

«Малая Родина»

с. Малая Сердоба, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование проекта | Малая Родина |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Управление образования Малосердобинского района МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района (координатор проекта) Образовательные организации Малосердобинского района |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель проекта: Логинова Надежда Александровна Координаторы проекта: Костарева Любовь Петровна Исполнители: Лоскутова Наталья Михайловна Беззубов Александр Васильевич Демина Елена Николаевна Еремкин Игорь Вячеславович Зазнобина Надежда Викторовна Терехина Александра Васильевна |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | январь 2014 – декабрь 2015гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Утверждена 30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского исторического общества Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова» от 24.05.2011 г. №674 |
| 2.2. Актуальность | Проект «Малая Родина» призван развивать у учащихся познавательную и духовную потребность в личностном и гражданском становлении через приобщение к истории и культуре малой Родины как неотъемлемой части культуры. |
| 2.3. Цель | Содействие повышению интереса обучающихся к истории и культуре родного края в неразрывной связи с отечественной историей и культурой |
|  | Целевая группа Проекта учителя истории и обществознания учителя русского языка и литературы учителя иностранного языка учителя ОБЖ педагогические работники дошкольных образовательных организаций Партнеры Проекта образовательные организации Малосердобинского района районный краеведческий музей музеи и музейные комнаты образовательных организаций |
| 2.5. Содержание проекта | Проект «Малая Родина» состоит из 4-х взаимосвязанных подпроектов: дошкольникам о родном крае региональная история в контексте истории России родиноведение Пенза литературная План ключевых событий подпроекта «Дошкольникам о родном крае» составление части основной образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений, по приобщению воспитанников к истории и культуре родного края использование в урочной и внеурочной деятельности методических пособий «Человек на родной земле», «Народная культура Пензенского края в познавательном развитии дошкольников» с учетом ФГОС дошкольного образования. Использование методических рекомендаций по определению уровня сформированности представлений детей старшего дошкольного возраста о родном крае. План ключевых событий подпроекта «Региональная история в контексте истории России» Районный конкурс творческих работ «Быть хозяином на Земле»(сентябрь) Акция «Украсим садами Пензенский край»(сентябрь-май) Участие в межрегиональной научно-практической конференции учащихся «Россия Ключевского»(октябрь) Участие в областной научно-практической конференции учащихся «Земля родная» (ноябрь) Районная олимпиада школьников по истории и культуре Пензенского края (декабрь) Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Моя малая Родина»(декабрь) Экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»(февраль) Районный конкурс юных исследователей окружающей среды(сентябрь) Районный конкурс-марафон «Урок Победы»(апрель- май) Районный конкурс сочинений «Этих дней не смолкнет слава» Экологические акции «Чистый берег», «Чистое село»(в течение года) Районный конкурс творческих работ учащихся «Мир заповедной природы»(март) Районный конкурс творческих работ «Зеленая планета»(апрель) Районная научно-практическая конференция учащихся «Старт в науку» (секция краеведение)- апрель Районная научно-практическая конференция младших школьников «Росток» (май) Районный конкурс туристических проектов «Пройдись по Пензенскому краю»(июнь) . |
| 2.6. Результаты проекта | Проведение 4 научно-практических конференций. Привлечение к участию в работе РМО, районных и областных семинаров, конференций, форумов не менее 90% педагогов целевой группы проекта Привлечение к участию в работе конференций, конкурсов на школьном, муниципальном, региональном уровне не менее 400 школьников Количество ДОО, организующих пропедевтическую работу по приобщению воспитанников к истории и культуре родного края, как основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений. |
| 2.7. Показатели мониторинга Проекта | Количество публикаций в муниципальных СМИ Количество информации на сайтах образовательных учреждений Количество обновленных экспозиций в школьных музеях, пополнение фондов школьных музеев Результативность участия педагогов и школьников в районных и областных мероприятиях. |
| 2.8 Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «История села: люди и достижения», «Живи, село», «Образование для жизни». |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районные мероприятия, конкурсы, направленные на поддержку чтения |
|  | Общие |
| 1.1. | Участие в Областном педагогическом совете «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | декабрь 2014 | Управление образования Малосердобинского района, образовательные организации |
| 1.2. | Флеш-моб «Почитаем перед сном» | январь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.3. | Круглые столы и диспуты о роли книги в жизни человека, семьи, социума | декабрь 2014, январь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.4. | Участие в областном марафоне родительских собраний «Читающие родители – читающий ребенок» | январь 2015 | Управление образования Малосердобинского района, образовательные организации |
| 1.5. | Участие в областном марафоне-эстафете «50 книг, прочитанных вместе с родителями» | январь-декабрь 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации |
| 1.7. | Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг» | апрель 2015 | МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, Районная библиотекарей, образовательные организации |
|  | Для дошкольных образовательных организаций |
| 1.8. | Организация литературных викторин для детей дошкольного возраста | ежемесячно | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.9. | Проведение литературных утренников: «Русские народные сказки», «Веселая книга в детском саду», «Наши любимые стихи» и др. | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.10 | Организация деятельности клуба «Книголюбы» (для детей старшего дошкольного возраста, родителей и педагогов) | 2 раза в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.11 | Организация Дня книги в дошкольных группах детского сада (по региональной программе «Ребёнок и весь мир») | 1 раз в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.12 | Организация тематических выставок в уголке книги | ежемесячно | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.13 | Организация деятельности Литературной гостиной | 1 раз в месяц | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.14 | Проведение консультаций для родителей, практикумов по организации детского чтения дома: «Как выбрать книгу для ребенка-дошкольника», «Малышкина книжка» и др. | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.15 | Создание литературно-художественного детского журнала (произведения для домашнего чтения) | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.15 | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.16 | Педагогический совет «Воспитание у дошкольников любви к книге» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.17 | Консультация «Организация книжного уголка в группе» | в течение года | МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.20 | Участие в областном семинаре-консультациии по теме «Эффективные механизмы введения ФГОС ДО: образовательная область «Развитие речи дошкольников» (ознакомление детей дошкольного возраста с художественной литературой) | февраль 2015 | Управление образования Малосердобинского района |
| 1.22 | Районный конкурс детского рисунка «Моя любимая сказка» | Май-июнь 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, дошкольные образовательные организации |
| 1.23 | Акция «Читаем дома вместе с детьми» | 2 квартал 2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, филиалы в с. Старое Славкино, с. Топлое |
| 1.25 | Семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы» | Сентябрь 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района |
|  | Для общеобразовательных организаций |  |  |
| 1.26 | «Час семейного чтения» | в течение года | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.27 | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» | в течение года | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.29 | Конкурс проектов «Читающая школа» | январь-март 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.30 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | март 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, общеобразовательные организации |
| 1.31 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.33 | Конкурс «Лучший читатель класса» | апрель-май 2015 | Общеобразовательные организации Малосердобинского района |
| 1.34 | Районный конкурс чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 | МБУ ЦПОУ Малосердобинского района, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба, общеобразовательные организации |
| 1.35 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | сентябрь 2015 | Общеобразовательные организации |
| 1.36 | Конкурс буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения» | октябрь 2015 | Общеобразовательные организации |
| 1.37 | Конкурс «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | сентябрь-ноябрь 2015 | , общеобразовательные организации |
| 1.38 | Участие в областном форум е «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века» | ноябрь 2015 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2. | Программы семейного и досугового чтения: |
| 2.1. | Библиотечная программа «Читаем с мамой, читаем сами» | январь-декабрь 2015 | Районная библиотека, образовательные организации района |
| 2.2 | Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал | Общеобразовательные организации |
| 2.3. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) | январь, март 2015 | Общеобразовательные организации |
| 2.4. | Цикл вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка» | январь, апрель, сентябрь, декабрь 2015 | Районная библиотека, МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба |
| 2.5 | Программа летних чтений «Лето с библиотекой» | июнь-август 2015 | образовательные организации Малосердобинского района |
| 2.6. | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ежемесячно | Районная библиотека |
| 3. | Методическое, информационное и организационное сопровождение |
| 3.2 | Мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников (база мониторинга – 2 сельские школы Малосердобинского района | 2 раза в год | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 3.8 | Организация и проведение семинаров, индивидуальных консультаций для педагогов с целью оказания методической помощи и изучения реализации Проекта. | 2014-2015 | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района |
| 3.9 | Популяризация мероприятий проекта в СМИ | в течение года | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации Малосердобинского района |
| 3.10 | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет (на сайтах Управления образования Малосердобинского района, образовательных организаций) | в течение года | МБУ Центр поддержки образовательных учреждений, образовательные организации Малосердобинского района |